Aéroclub Les Ailes Tourangelles

Plan d’action sécurité et de prévention des risques

2020

Version du 19/06/2020

Ce plan d’action a été élaboré sur la base des constats établis via l’aérodiagnostic réalisé en janvier 2020

Ce plan d’action fera l’objet d’un suivi régulier en commission sécurité et en Comité Directeur

RETOUR D’EXPERIENCE

Gestion des accidents et incidents et analyse des dysfonctionnements

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibiliser pilotes à utilisation REX |  | 2020 |  |
| Améliorer l’utilisation du REX lors de la formation des pilotes | Instructeurs | 2020 |  |
| Exploiter les résultats d’analyse pour améliorer la prévention et définir les actions prioritaires à mener | Commission REX | 2020 |  |
| Informer les pilotes et le CD des résultats des analyses -Résultats analyses 2019 | Commission REX | Avant AG 08/03/2020 | Bilan présenté en AG le 08/03/2020 |
| Rédiger et mettre en place la procédure relative au report des incidents sur carnet de route | Guy MERINO+ instructeurs+ COMSEC+ Cellule MEC+CD | 2020 | Procédure rédigée en 01/2020 |

MAITRISE DES RISQUES

Analyse des risques

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaliser l’aérodiagnostic une fois par an | P LAVERGNAT PJ GAROT | 01/2020 | Aérodiag lancé en 01/2020 via GOOGLE auprès du CD,COMSEC, Instructeurs Aérodiag dépouillé en comsec du 24/01/2020 |
| Définir un plan d’action annuel Validation par CD | COMSEC CD | 06/2020 | PAS 2020 Validé en COMSEC du 19/06/2020 |
| Communiquer aux pilotes le plan d’action : Site internet Affichage | P LAVERGNAT | 07/2020 |  |

Application sur la Plateforme

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Rappeler régulièrement les consignes (affichage, flash Info sécurité, ….) | COMSEC | 2020 | Info sur turbulences de sillage diffusée en mars 2020 |
| Inclure le respect des consignes de sécurité dans la formation des pilotes | Instructeurs | 2020 |  |

Perception des risques par les pilotes

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser des conférences sécurité | COMSEC + RP | 2020 | Conf sécurité (LME)le 14/02 par RP |

ORGANISATION DES ACTIVITES

Organisation d’actions pour les pilotes

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser la prise en main d’un nouvel avion -Nouveau type d’avion : lâché par instructeur obligatoire -avion même type : information des pilotes via flash info des spécificités de l’avion | Instructeurs Guy MERINO + commission sécurité +équipe mécanique | Arrivée nouvel avion |  |
| Organiser l’information et la prise en main d’une évolution d’instrumentation : Flash info Notice sur site internet | Equipe mécanique | A chaque évolution d’instrumentation |  |
| Informer les pilotes des évolutions réglementaires (veille réglementaire assurée par FFA) via flash info sécurité | Commission sécurité + Guy MERINO | A chaque évolution réglementaire | Info nouveau BB AT info de fev Formation ABL à organiser au club |
| organisation des voyages | Pierre LEFLOCH | 2020 | Report 2021 (COVID 19) |
| Organiser l’initiation à la pratique du rallye aérien | JC PELLETIER + A KRUST | 2020 | Report 2021 (COVID 19) |
| Organiser l’initiation à la voltige + vols de mise en garde | P LAVERGNAT | 2020 | Report 2021 (COVID 19) |

Vols « découverte », Vols à partage de frais élargis, manifestations (JPO, Jour de cher,…)avec accueil du public

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser la sécurité à l’occasion des manifestations accueillant du public : Réunions préparatoires avant chaque manifestation pour définir les mesures à prendre | Commission sécurité | Avant chaque manifestation | Manifestations annulées en 2020 (COVID 19) |

FORMATION

Organisation de la formation initiale

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser la formation théorique | JP GOUSSET | Chaque année | Programme cours 2019/2020 diffusé en 10/2019 |
| -améliorer le document de progression unique pour les formations théoriques et pratiques -Assurer l’archivage (3 ans) | Guy MERINO + instructeurs | 2020 |  |

Maintien des compétences des pilotes

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposer au pilotes brevetés l’instruction gratuite en 2020 pour réaliser exercices particuliers : -choisis par pilote -proposés par équipe instructeurs | COMSEC | 2020 | Gratuité en 2020 instruction pour pilotes brevetés validée en CD du 17/01/2020 |

AVIONS

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Valider choix avions école (EVSS) | CSF+CD | 06/2020 | EVSS validé PB jauge carburant à régler |
| Définir les orientations concernant les avions de voyage (DR400) | CSF +CD | 2020 |  |
| Mettre à disposition des pilotes un tracteur électrique pour faciliter la manipulation des avions |  | 2020 | Report en 2021 |
| Mettre à disposition 4 gilets de sauvetage | Pierre LAVERGNAT | 04/2020 | 4 gilets en commande 06/2020 (aerodiscount) |
| Rénovation des portes du Hangar Club | JP THEYS | 2020 | 4 Devis en cours |
| mettre en place un local pour stockage outils de jardin | P LAVERGNAT JC PRANLAS | 2020 | Utilisation garage à coté du club house à étudier |
| mettre en place desserte et armoires fermées avec outillage spécifique dans local atelier, réservées pour maintenance avion et accessibles uniquement par cellule mécanique | P LAVERGNAT | 2020 |  |
| Assurer la maintenance légère des avions après envoi en stage mécanique « pilote propriétaire » de 3 pilotes et accord d’Aeronav 87 | P LAVERGNAT E CAMBIN P RABASSE | 05/2020 | Stage PL en 02/2020 Autres stages reportés en 2021 |
| Réfection entrée de piste 29 | JP THEYS | 2020 | Travaux réalisés les 16 et 17/06/2020 |

L’ENVIRONNEMENT ET LES SECOURS

Procédures en cas d’incendie

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser une formation périodique des pilotes à la mise en œuvre des extincteurs | PJ GAROT | 2020 |  |
| Mettre en place un plan d’intervention d’urgence concerté et si besoin des pancartes accès pompier : Provoquer une réunion sur site avec pompiers pour définir les besoins | P LAVERGNAT PJ GAROT | 2020 | Rencontre pompiers Semaine 26 |

Procédures en cas d’accident

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place un défibrillateur dans club house | P LEFLOCH (en liaison avec LIONS’CLUB) | 2020 | Remise du défibrillateur offert par le Lion’s club le 20/06 |

Produits dangereux

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place les dispositifs pour éviter toute pollution (bacs de rétention GO et huile) | P LAVERGNAT | 2020 | Report 2021 |

Nuisances environnementales

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en place nouvelle carte VAC LFEF (suite étude 2019) : communication aux pilotes du club Déterminer déclinaison magnétique pistes | Commission sécurité SNA Nord | 04/2020 05/2020 | Nvlle Carte VAC publiée Nvelle déclinaison définie le 19/05 |

Les Circulations

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Refaire la peinture des marquages sur piste revêtue dès que déclinaison magnétique définie + nouvelle carte VAC LFEF | JP THEYS P LAVERGNAT | 06/2020 | Peinture piste et mise en place signalisation dernier trimestre 2020 |

FONTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

Relations sur la plateforme

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Etablir conventions pour l’ANEG et Vélivoles | JP THEYS | 06/2020 | Annulé en 2020 (COVID 19) |
| Etude convention avec APA de Tours | JP THEYS | 2020 |  |

DTO

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaliser revues internes DTO avec traçabilité | ? | 2020 |  |

COMMUNICATION

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Etude sur comment rendre la communication sécurité plus efficiente au sein du club | JC PELLETIER P LAVERGNAT | 2020 |  |