Aéroclub Les Ailes Tourangelles

Plan d’action sécurité et de prévention des risques

2019

(Version du 06/12/2019)

Ce plan d’action a été élaboré sur la base des constats établis via l’aérodiagnostic réalisé en novembre 2018 et dont les priorités ont été validées en CD du 14/12/2018

Ce plan d’action fera l’objet d’un suivi régulier en commission sécurité et en Comité Directeur

RETOUR D’EXPERIENCE

Gestion des accidents et incidents et analyse des dysfonctionnements

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibiliser pilotes à utilisation REX (communication : AG, AT info,…) | Marion Buchet Sophie RAISIN | 2019 | Rappel à faire 2019/2020 |
| Présentation REX lors de la formation des pilotes | Instructeurs | 2019 | A améliorer en 2020 |
| Exploiter les résultats d’analyse pour améliorer la prévention | Commission REX | 2019 | Actions correctives menées en 2019 |
| Informer les pilotes et le CD des résultats des analyses -Résultats analyses 2018 -Résultats analyses 2019 | Commission REX | Avant AG 10/03/2019 2019 | 64 REX déposés 61 REX clôturés 3 en attente Présentation en AG le 10/03 Bilan 2019 sera présenté en AG du 08/03/2020 |
| Elaborer un indicateur REX (nb REX déposés, Nb REX traités, types d’occurrence,…) | Commission REX | 03/2019 puis fin 2019 (DTO) | Présentation en AG le 10/03/2019 Bilan DTO à rédiger début 2020 |
| Traiter les incidents reportés sur carnet de route et informer les pilotes des Interventions menées | Responsable Mécanique : JP THEYS | 2019 |  |
| Clarifier position club quant au report des incidents sur carnet de route (+ suppression colonne commentaires dans carnet feuilles blanches ?) | COMSEC+ Cellule MEC+CD | 03/2019 | Projet processus en cours (Guy Mérino + cellule méca) |

MAITRISE DES RISQUES

Analyse des risques

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaliser l’aérodiagnostic une fois par an | P LAVERGNAT PJ GAROT | 11/2019 | Aérodiag lancé en 02/2019 via GOOGLE auprès pilotes du club Relance faite le 23/06 : peu de réponses :abandonné Aérodiag pour 2020 sera réalisé en comsec du 24/01/2020 |
| Définir un plan d’action annuel Validation par CD | COMSEC CD | 02/2019 | Finalisé le 25/01/2019 Validé en CD du 01/02/2019 |
| Communiquer aux pilotes le plan d’action | P LAVERGNAT Sophie RAISIN PA GAROT (site internet) | 03/2019 | Communication sur site internet après AG |

Application sur la Plateforme

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Essai proposition COMSEC de fin 2018 concernant la circulation avions et piétons sur plateforme (parkings) Test solution validée (marquages provisoires) Mise en place marquages définitifs et panneaux correspondants | COMSEC +CD | 03/2019 03/ 2019 05/2019 | Proposition validée en CD du 14/12/2018 Test en 02 et 03/2109 OK au 08/03 Solution validée le 26/04/2019 Traçage définitif le 17/06/19 |
| Mise en place d’un affichage d’interdiction des drones sur la plateforme et aux abords | E CAMBIN | 06/2019 | Commande faite 3 Panneaux installés en 06/2019 |
| Rappeler régulièrement les consignes (affichage, AT Info sécurité, écran télé ?) | Com sécurité | 2019 | Flash sécurité diffusés régulièrement |
| Inclure le respect des consignes de sécurité dans la formation des pilotes | Instructeurs | 2019 | Réalisation à vérifier |

Perception des risques par les pilotes

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise à jour de ACAT Pratique | PA GAROT | 02/2019 | Projet corrigé et validé en COMSEC le 08/03 Diffusion via mail+ site internet |
| Purge des avions avant toute sortie avion des hangars : -élaboration info sécurité indiquant les spécificités de chaque type d’aéronef -diffusion fiche info sécurité | P RABASSE+PJ GAROT+E CAMBIN S RAISIN | 02/2019 02/2019 | Projet validé en COMSEC le 08/03 Diffusion en 03/2019 |
| Faire participer les pilotes à l’amélioration du dispositif de sécurité : Incitation à utiliser dispositif REX (Flash info sécurité) | Commissions sécurité + REX | AG 2019 | Rappel en AG le 10/03/2019 |

ORGANISATION DES ACTIVITES

Structure associative, adhésion et accès au pilotage

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre en œuvre le parrainage | P RABASSE+E CAMBIN | 06/2019 | Non réalisé Report en 2020 ? |
| Accueil des nouveaux inscrits par RP | G MERINO | 2019 | Suite inscription d’un élève, contact entre élève et RP |

Organisation d’actions pour les pilotes

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser la prise en main d’un nouvel avion -Nouveau type d’avion : lâché par instructeur obligatoire Diffuser Information pour test avions école (WT9, SPORTSTAR, TECNAM) -avion même type (exemple DR 400-120 PQ) : information des pilotes via flash info des spécificités de l’avion | Instructeurs Guy MERINO + commission sécurité +équipe mécanique | Arrivée nouvel avion | Flash info en 02/2019 Doc avions sur site internet en 03/2019 Info en 01 /2019 des Particularités du F- IX |
| Organiser l’information et la prise en main d’une évolution d’instrumentation : Flash info Notice sur site internet | Equipe mécanique | A chaque évolution d’instrumentation | Notice EFIS EVEKTOR sur site internet |
| Informer les pilotes des évolutions réglementaires (veille réglementaire assurée par FFA) via flash info sécurité | Commission sécurité + Guy MERINO | A chaque évolution réglementaire | Aucune évolution en 2019 |
| Rechercher personne en charge de l’organisation des voyages | CD | 2019 | Invitation participation voyages du TAC en 03/2019 Participation ACAT faible |
| Organiser l’initiation à la pratique du rallye aérien | JC PELLETIER + A KRUST | 2019 | Prévu le 29/09 . abandonné car 3 inscrits Reporté en 2020 |
| Organiser l’initiation à l’atterrissage de précision | ? | 2019 | Non réalisé |
| Organiser une initiation à la voltige | P LAVERGNAT JP THEYS | 29/06 /2019 (60 ans du club) 05/2019 09 /2019 | Annulé pour 60 ans ACAT (pb réglementaire) Session le 04, 11 et 18 annulées cause météo Session organisée avec CVAO le 21/09 : 7 participants |
| Organisation de vols de mise en garde -nouveaux brevetés -pilotes | Commission sécurité P LAVERGNAT | 29/06/2019 (60 ans du club) Mai 2019 | Annulé pour 60 ans ACAT Session le 04,11 et 18 mai annulée cause météo Réalisé le 21/09 |
| Proposer à chaque pilote breveté l’instruction gratuite en 2019 pour réaliser exercices particuliers : -choisis par pilote -proposés par équipe instructeurs | COMSEC | 2019 | Gratuité en 2019 instruction pour pilotes brevetés validée en CD du 07/09/2018 Mesure à reconduire en 2020 |
| Organiser des séances d’informations sur la mécanique avion : -fonctionnement organes (moteur, carburateur, jauges,…) -visite ateliers | JP THEYS avec équipe mécanique | 2019 | Non réalisé |
| Organiser visites d’organismes aéronautiques : centre météo, centre de contrôle aérien,…) | Commission sécurité | 2019 | Organisation par F. SECHET de la visite du Centre de Météo le 19/06 |

Vols « découverte », Vols à partage de frais élargis, manifestations (JPO, Jour de cher,…)avec accueil du public

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser la sécurité à l’occasion des manifestations accueillant du public : Réunions préparatoires avant chaque manifestation pour définir les mesures à prendre | Commission sécurité | Avant chaque manifestation | Préparation 60 ans du club en COMSEC le 20/06 |

FORMATION

Organisation de la formation initiale

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser la formation théorique | JP GOUSSET | Chaque année | Programme des cours 2018-2019 établi en 10/2018 Programme cours 2019/2020 diffusé en 10/2019 |
| -Mettre en place et renseigner un document de progression unique pour les formations théoriques et pratiques -Assurer l’archivage (3 ans) | Guy MERINO + instructeurs | 2019 | Vu en réunion instructeurs le 27/10/2018 + étude document de suivi+ mise en place en 01/2019 Armoire archivage dossiers en place |
| Standardiser les pratiques des Formateurs | Guy MERINO + instructeurs | 2019 | En cours |
| Assurer les briefings et débriefing à chaque leçon | Guy MERINO +instructeurs | 2019 | réalisé |

Maintien des compétences des pilotes

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser le maintien des compétences (théorique et pratique) des pilotes avec intégration du REX FFA | Guy MERINO + instructeurs | 2019 | Mesures prises ? |

AVIONS

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Améliorer la disponibilité des accessoires de pilotage : -Etude achat groupés pour casques -Stockage coussins dans armoire | CD E CAMBIN | 2019 2019 | Proposition casques avec réduction.1casque par instructeur Armoire livrée et mise en place le 26/03 |
| Améliorer la disponibilité des accessoires pour voyage : gilets, kits amarrage APM : | Pascal Rabasse | 2019 | Etude COMSEC de dotation de gilets de sauvetage : proposition en 01/2020 Kits amarrage dans armoire hangar |
| Les opérateurs de maintenance ACAT disposent d’équipements adaptés : -mettre en place un local grillagé pour stockage outils de jardin -mettre en place desserte et armoires fermées avec outillage spécifique dans local atelier, réservées pour maintenance avion et accessibles uniquement par cellule mécanique | ? P RABASSE analyse les besoins avec Cellule mécanique | 2019 03 /2019 | Non réalisé Inventaire besoins non réalisé |

L’ENVIRONNEMENT ET LES SECOURS

Procédures en cas d’incendie

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Afficher consignes incendie et informer membres club | E CAMBIN+ P LAVERGNAT | 2019 | Commande faite Affichage plan évacuation incendie réalisé en 06/2019 |
| Organiser une formation périodique des pilotes à la mise en œuvre des extincteurs | P. RABASSE (voit avec pompiers de BLERE) | 2019 | Réunion avec Resp pompiers. 12 volontaires Non réalisée en 2019 : prévue début 2020 |
| Etude mise en place extincteurs à bord des avions Etude réglementation correspondante | Commission sécurité PJ GAROT PIERRE LEFLOCH | 2019 | Extincteurs non obligatoire Abandon du projet : Halon +coût |
| Mettre en place un plan d’intervention d’urgence concerté et si besoin des pancartes accès pompier : Provoquer une réunion sur site avec pompiers pour définir les besoins | PJ GAROT P RABASSE | 2019 | Réunion avec resp pompiers prévue début 2020 |

Procédures en cas d’accident

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Intégrer les numéros des secours dans les check-lists des avions | GT check -lists | 2019 | Non réalisé |
| Proposer une « formation » premiers secours | P KRUST (Voit avec Pascal GRILLON) | 2019 | Non réalisé Report 2020 ? |

Produits dangereux

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place les dispositifs pour éviter toute pollution | P LAVERGNAT, E CAMBIN | 2019 | Recherche fournisseurs en cours : Achat reporté en 2020 |

Nuisances environnementales

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuit de piste -définir le circuit de piste complet sur la carte VAC ? -définir circuit de piste pour ULM | Commission sécurité | 2019 | Dossier clos en COMSEC du 25/10/19 Proposition transmise à SNA Nord le 03/11/2019 Publication prévue 26/03 /2020 |
| Prendre en compte les nuisances dans le choix des nouveaux avions | CSF +CD | 2019 |  |

Les Circulations

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Etude circulation piétons sur parkings avions | COMSEC | 05/2019 | Etude réalisée et finalisée le 26/04 Traçage le 17/06/2019 |

COMMUNICATION

| Actions | Responsables | Délais | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Etudier l’adaptation des éléments présents sur le site (centrage, check-list, manuel de vol) : Indiquer sur le site internet que ces documents sont à disposition pour information mais qu’ils peuvent ne pas être à jour. Les pilotes doivent en conséquence consulter en complément les documents officiels à disposition dans les pochettes avions | PA GAROT | 03/2019 | Réalisé |